## 报价说明
投标报价说明
1、本次报价为全费用劳务单价，其中安全文明施工费单列，税金税率投标人根据自身情况填报，价格相同情况下，优先考虑专票的报价人，除工程量清单备注和合同约定外，中标人单价结算时均不调整，单价包含了清单项目所有工序的费用，清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。 2、安全帽、安全带由乙方申报，甲方提供，安全帽、安全带费用统一从结算款项中扣除。警示标语标牌、横幅、安全网等由甲方制作、购买，乙方负责挂贴，人工费用包含在报价当中，不再另外计取。 3、临水、临电甲方提供接口，乙方负责安装、维护、拆除，质量满足临时用电规范。 4、清单中安全文明施工措施费必须按项单独报费用，若乙方不报，视为已包含在清单单价中，乙方必须按照甲方要求做好现场安全文明施工，否则甲方按所报单价2.5%扣除 5、乙方中标后，合同签订进场施工时必须服从甲方的管理，做到工完、料净、场清，否则甲方有权扣除安全文明施工费。 6、乙方必须保管好甲方提供的材料，严禁浪费，超过定额损耗的，从工程结算款中扣除，用料计划由乙方在施工前报项目经理部审核。 7、本次报价采用招标控制价，所有清单项均为单项限价，超过者视为废标，评标为最低价中标，报价权重95%，有水磨石施工业绩者考虑加分项，权重5%。 8、当石膏板、基层板等板材厚度变化、块料规格发生变化时均不调整单价。 9、按月计量，每月支付至70%进度款，竣工后支付至97%，3%质保期满后无息一次性付清，付款前中标人需提供等额增值税专用发票。 10、具体内容详见清单，报价人在装修工程报价中考虑脚手架费用，拆除工程残值交由由业主单位处理。 11、要求报价人递交报价函（悉知本说明及工程量清单计价规则，格式自拟），报价书要求加盖公章，附相应资质、业绩文件，水磨石施工业绩考虑加分项。 12、中标后报价说明为合同有效附件。 13、请报价人于2020年 月 日 分前将报价文件扫描件（加盖公章）同时发送至邮箱：420544677@qq.com和shejiyuanjianshe@163.com。 14、招标文件解释联系方式：蔡工：15823475309，答疑统一发送至各报价人。

## 消防水池
大理市广电路3号经营性资产装修改造EPC项目 消防水池、坡道建设工程量清单报价表
工程名称：消防水池、坡道建设工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 投标人报价明细
[5 empty] | 全费用单价(除税) |  | 除税合价 | 税金 税率 | 备注
[5 empty] | 除税 单价 | 其中：安全文明施工费
| 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4=2*1 | 5 | 6
1 | 钢筋混凝土构件拆除（风镐破除） | 1.构件名称:钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 3.含整理统一堆放 4.计量规则:按定额计量规则以体积计算 5.土方场外运输另行计量 6.工程量:最终以业主核定工程量为准 | m3 | 50
2 | 无筋混凝土构件拆除（风镐破除） | 1.构件名称:混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 3.含整理统一堆放 4.计量规则:按定额计量规则以体积计算 5.土方场外运输另行计量 6.工程量:最终以业主核定工程量为准 | m3 | 50
3 | 混凝土路面拆除（破碎锤） | 1.构件名称:混凝土面层，基层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 3.含整理统一堆放 4.计量规则:按定额计量规则以体积计算 5.土方场外运输另行计量 6.工程量:最终以业主核定工程量为准 | m2 | 150
4 | 基坑、坡道土石方 | 1.工作内容：人工配合机械挖土方，统一堆放 2.甲供：无 3.乙供：除甲供外的材料和施工机具 4.计量规则：以实际挖土方以体积计量 5.土方场外运输另行计量 | m3 | 400
5 | 基坑土石方（人工清底） | 1.工作内容：人工挖土方，统一堆放 2.甲供：无 3.乙供：除甲供外的材料和施工机具 4.计量规则：以实际清底面积计量 5：厚度：300mm内 6.土方场外运输另行计量 | m2 | 100
6 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填、换填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:原土回填 5.甲供：换填材料 6.计量规则：按回填密实方以体积计算。 | m3 | 200
7 | 余方弃置 密闭式运输车 第1公里 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.挖机装渣土 密闭式运输车运土 3.运距:第1公里 | m3 | 200
8 | 余方弃置 密闭式运输车 每增加1公里 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.挖机装渣土 密闭式运输车运土 3.运距:每增加1公里 | m3 | 200
9 | 余方弃置 自卸车 第1公里 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.挖机装渣土 自卸车运土 3.运距:第1公里 | m3 | 100
10 | 余方弃置 自卸车 每增加1公里 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.挖机装渣土 自卸车运土 3.运距:每增加1公里 | m3 | 100
11 | 土石方消纳费 | 1.暂定价 2.最终由甲乙双方根据实际情况确定 | m³ | 200
12 | 钢筋安装 | 1.钢筋型号、规格、等级:综合，不分型号、规格、等级 2.甲方加工成型运至楼下,乙方负责钢筋搬运、绑扎、焊接、机械连接及安装 3.乙方自备工作所需工器具、机具、辅材等 4.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等 5.砌体植筋，墙体拉结筋的制安。 7.甲供钢筋、螺纹套筒，其他所需材料均有乙方自备 | t | 10
13 | 混凝土浇筑;垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：垫层 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 62
14 | 混凝土浇筑;柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：框柱、构造柱 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 30
15 | 混凝土浇筑;梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：梁 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 30
16 | 混凝土浇筑;剪力墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：剪力墙 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 20
17 | 混凝土浇筑;板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：板 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 20
18 | 复合模板制作、安拆 | 1.部位：综合，包含但不限于柱梁墙板等构件。 2.计量方式：以图示尺寸，按实际接触面积计量。 3.模板制作、安装、拆除、转运、补损等。 4.乙方自带模板、支撑、螺栓、脱模剂等材料。 4.乙方自行负责工作所需工器具、机具。 5.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等。 | m2 | 200
19 | 组合钢模板制作、安拆 | 1.部位：综合，包含但不限于柱梁墙板等构件。 2.计量方式：以图示尺寸，按实际接触面积计量。 3.模板制作、安装、拆除、转运、补损等。 4.乙方自带模板、支撑、螺栓、脱模剂等材料。 4.乙方自行负责工作所需工器具、机具。 5.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等。 | m2 | 320
20 | 钢板桩支护 | 1.工作内容：钢板桩支护安装及拆除 2.甲供：无 3.乙供：除甲供外的材料和施工机具 4.计量规则：按钢板桩质量以吨计算 5.支护周期45天。 | t | 10
21 | 内外墙面抹灰+刮腻子 | 1.墙体类型:砌块墙、混凝土基层 2.厚度、砂浆配合比:以施工图为准。 3.含门窗等细部收口 4.乙方自备施工所需如搅拌机等机具。 5.甲供：双飞粉、水泥、砂石料等竣工图标识饰面材料 5.按实际抹灰面积计算。 | m2 | 150
22 | 综合钢管脚手架 | 1、综合脚手架，高度4m内。 2、搭设和拆除及补损，乙方自行考虑工期，单价不予调整。 3、施工过程的正常维护。 4、乙方负责钢管扣件等辅材。 5、安全网由甲方提供，乙方负责挂设、拆除，人工费有已包含在综合单价中。 6、甲供：无。 7、按现行计量规范以水平投影面积计算。 | ㎡ | 100
23 | 止水钢板安装 | 1.工作内容：止水钢板安装 2.甲供：止水钢板 3.乙供：除甲供外的材料和施工机具 4.计量规则：以施工实际尺寸以延长米计量 5.土方场外运输另行计量 | m | 20
24 | 钢筋混凝土挡土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：坡道两侧 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 80
25 | 钢柱、支撑 | 1.工作内容:钢柱、支撑制作安装、2遍防锈漆 2.施工部位：坡道挡墙 3.甲供：不锈钢方管 4.乙供：除甲供外的材料和施工机具 5.实际施工以千克计量 | kg | 500
26 | 钢屋架 | 1.工作内容:钢屋架制作安装、安装在钢柱上，2遍防锈漆 2.施工部位：坡道顶 3.甲供：不锈钢方管 4.乙供：除甲供外的材料和施工机具 5.实际施工以千克计量 | kg | 750
27 | 采光天棚 | 1.工作内容:采光天棚安装、清洗，安装在屋架上 2.施工部位：坡道顶 3.甲供：耐力阳光板 4.乙供：除甲供外的材料和施工机具 5.实际施工以展开面积计量 6.嵌缝、塞口材料种类:详图 | m2 | 150
28 | 钢筋混凝土结构层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：地下室入口坡道 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、养护 7.工程量:最终以业主核定工程量为准 | m3 | 24
29 | 地下室入口坡道找坡层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.厚度：10cm 4.部位：地下室坡道 5.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 6.乙方自备施工机具、施工辅材 7.含浇筑、振捣、防滑拉槽、养护 8.工程量:最终以业主核定工程量为准 | m2 | 120
30 | 砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖MU10 2.部位：隔墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.水平、垂直运输乙方负责 5.甲供：砖砌体、水泥、砂石料，其他所需材料均有乙方自备。 | m3 | 25
31 | 门头钢架 | 1.工作内容：钢结构制作与安装 2.部位：围挡钢架大门 3.甲供：角钢 4.乙供：除甲供外的材料和施工机具 5.计量规则：以加工钢材以千克计量 | kg | 400
32 | 围挡 | 1.工作内容:测量放样，钢结构制作与安装，面板铺贴，每平米钢含量9.59kg 2.部位：围挡高2m 3.甲供：角钢、镀锌板 4.乙供：除甲供外的材料和施工机具 5.计量规则：以施工实际尺寸以平方米计量 | m2 | 500
33 | 仿真草皮铺贴 | 1.围挡铁皮外立面铺贴绿色仿真草皮 2.甲供：仿真草皮 3.乙供：除甲供外的材料和施工机具 4.计量规则：按铺贴面积以平方米计量 | m2 | 500
34 | 离心式抽水泵 | 1.工作内容：施工降排水 2.甲供：施工用电 3.设备型号：离心式 4.规格：150mm 5.计量规则:按抽水台班计量 | 台班 | 20
35 | 离心式抽水泵 | 1.工作内容：施工降排水 2.甲供：施工用电 3.设备型号：离心式 4.规格：70mm 5.计量规则:按抽水台班计量 | 台班 | 20
36 | 小计

## 消防水池控制价
大理市广电路3号经营性资产装修改造EPC项目 消防水池、坡道建设工程控制价
工程名称：消防水池、坡道建设工程
序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 投标人报价明细
[5 empty] | 全费用单价(除税) | 全费用单价(含税) | 除税 合价 | 含税 合价 | 备注
1 | 钢筋混凝土构件拆除（风镐破除） | 1.构件名称:钢筋混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 3.含整理统一堆放 4.计量规则:按定额计量规则以体积计算 5.土方场外运输另行计量 6.工程量:最终以业主核定工程量为准 | m3 | 50 | 227.34 | 234.1602 | 11367 | 11708.01
2 | 无筋混凝土构件拆除（风镐破除） | 1.构件名称:混凝土 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 3.含整理统一堆放 4.计量规则:按定额计量规则以体积计算 5.土方场外运输另行计量 6.工程量:最终以业主核定工程量为准 | m3 | 50 | 150 | 154.5 | 7500 | 7725
3 | 混凝土路面拆除（破碎锤） | 1.构件名称:混凝土面层，基层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:综合 3.含整理统一堆放 4.计量规则:按定额计量规则以体积计算 5.土方场外运输另行计量 6.工程量:最终以业主核定工程量为准 | m2 | 150 | 12 | 12.36 | 1800 | 1854
4 | 基坑、坡道土石方 | 1.工作内容：人工配合机械挖土方，统一堆放 2.甲供：无 3.乙供：除甲供外的材料和施工机具 4.计量规则：以实际挖土方以体积计量 5.土方场外运输另行计量 | m3 | 400 | 13 | 13.39 | 5200 | 5356
5 | 基坑土石方（人工清底） | 1.工作内容：人工挖土方，统一堆放 2.甲供：无 3.乙供：除甲供外的材料和施工机具 4.计量规则：以实际清底面积计量 5：厚度：300mm内 6.土方场外运输另行计量 | m2 | 100 | 8 | 8.24 | 800 | 824
6 | 回填方 | 1.密实度要求:夯填 2.填方材料品种:原土回填、换填 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.填方来源、运距:原土回填 5.甲供：换填材料 6.计量规则：按回填密实方以体积计算。 | m3 | 200 | 25 | 25.75 | 5000 | 5150
7 | 余方弃置 密闭式运输车 第1公里 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.挖机装渣土 密闭式运输车运土 3.运距:第1公里 | m3 | 200 | 14.55 | 14.9865 | 2910 | 2997.3
8 | 余方弃置 密闭式运输车 每增加1公里 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.挖机装渣土 密闭式运输车运土 3.运距:每增加1公里 | m3 | 200 | 1.61 | 1.6583 | 322 | 331.66
9 | 余方弃置 自卸车 第1公里 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.挖机装渣土 自卸车运土 3.运距:第1公里 | m3 | 100 | 12.19 | 12.5557 | 1219 | 1255.57
10 | 余方弃置 自卸车 每增加1公里 | 1.废弃料品种:拆除的建筑垃圾 2.挖机装渣土 自卸车运土 3.运距:每增加1公里 | m3 | 100 | 1.18 | 1.2154 | 118 | 121.54
11 | 土石方消纳费 | 1.暂定价 2.最终由甲乙双方根据实际情况确定 | m³ | 200 | 10 | 10.3 | 2000 | 2060
12 | 钢筋安装 | 1.钢筋型号、规格、等级:综合，不分型号、规格、等级 2.甲方加工成型运至楼下,乙方负责钢筋搬运、绑扎、焊接、机械连接及安装 3.乙方自备工作所需工器具、机具、辅材等 4.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等 5.砌体植筋，墙体拉结筋的制安。 7.甲供钢筋、螺纹套筒，其他所需材料均有乙方自备 | t | 10 | 1030 | 1060.9 | 10300 | 10609
13 | 混凝土浇筑;垫层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：垫层 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 62 | 60 | 61.8 | 3720 | 3831.6
14 | 混凝土浇筑;柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：框柱、构造柱 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 30 | 75 | 77.25 | 2250 | 2317.5
15 | 混凝土浇筑;梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：梁 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 30 | 75 | 77.25 | 2250 | 2317.5
16 | 混凝土浇筑;剪力墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：剪力墙 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 20 | 80 | 82.4 | 1600 | 1648
17 | 混凝土浇筑;板 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：板 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 20 | 65 | 66.95 | 1300 | 1339
18 | 复合模板制作、安拆 | 1.部位：综合，包含但不限于柱梁墙板等构件。 2.计量方式：以图示尺寸，按实际接触面积计量。 3.模板制作、安装、拆除、转运、补损等。 4.乙方自带模板、支撑、螺栓、脱模剂等材料。 4.乙方自行负责工作所需工器具、机具。 5.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等。 | m2 | 200 | 70 | 72.1 | 14000 | 14420
19 | 组合钢模板制作、安拆 | 1.部位：综合，包含但不限于柱梁墙板等构件。 2.计量方式：以图示尺寸，按实际接触面积计量。 3.模板制作、安装、拆除、转运、补损等。 4.乙方自带模板、支撑、螺栓、脱模剂等材料。 4.乙方自行负责工作所需工器具、机具。 5.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等。 | m2 | 320 | 65 | 66.95 | 20800 | 21424
20 | 钢板桩支护 | 1.工作内容：钢板桩支护安装及拆除 2.甲供：无 3.乙供：除甲供外的材料和施工机具 4.计量规则：按钢板桩质量以吨计算 5.支护周期45天。 | t | 10 | 750 | 772.5 | 7500 | 7725
21 | 内外墙面抹灰+刮腻子 | 1.墙体类型:砌块墙、混凝土基层 2.厚度、砂浆配合比:以施工图为准。 3.含门窗等细部收口 4.乙方自备施工所需如搅拌机等机具。 5.甲供：双飞粉、水泥、砂石料等竣工图标识饰面材料 5.按实际抹灰面积计算。 | m2 | 150 | 26.3 | 27.089 | 3945 | 4063.35
22 | 综合钢管脚手架 | 1、综合脚手架，高度4m内。 2、搭设和拆除及补损，乙方自行考虑工期，单价不予调整。 3、施工过程的正常维护。 4、乙方负责钢管扣件等辅材。 5、安全网由甲方提供，乙方负责挂设、拆除，人工费有已包含在综合单价中。 6、甲供：无。 7、按现行计量规范以水平投影面积计算。 | ㎡ | 100 | 30 | 30.9 | 3000 | 3090
23 | 止水钢板安装 | 1.工作内容：止水钢板安装 2.甲供：止水钢板 3.乙供：除甲供外的材料和施工机具 4.计量规则：以施工实际尺寸以延长米计量 5.土方场外运输另行计量 | m | 20 | 35 | 36.05 | 700 | 721
24 | 钢筋混凝土挡土墙 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：坡道两侧 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、覆盖养护 | m3 | 80 | 80 | 82.4 | 6400 | 6592
25 | 钢柱、支撑 | 1.工作内容:钢柱、支撑制作安装、2遍防锈漆 2.施工部位：坡道挡墙 3.甲供：不锈钢方管 4.乙供：除甲供外的材料和施工机具 5.实际施工以千克计量 | kg | 500 | 3.6 | 3.708 | 1800 | 1854
26 | 钢屋架 | 1.工作内容:钢屋架制作安装、安装在钢柱上，2遍防锈漆 2.施工部位：坡道顶 3.甲供：不锈钢方管 4.乙供：除甲供外的材料和施工机具 5.实际施工以千克计量 | kg | 750 | 3.6 | 3.708 | 2700 | 2781
27 | 采光天棚 | 1.工作内容:采光天棚安装、清洗，安装在屋架上 2.施工部位：坡道顶 3.甲供：耐力阳光板 4.乙供：除甲供外的材料和施工机具 5.实际施工以展开面积计量 6.嵌缝、塞口材料种类:详图 | m2 | 150 | 40 | 41.2 | 6000 | 6180
28 | 钢筋混凝土结构层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.部位：地下室入口坡道 4.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 5.乙方自备施工机具、施工辅材 6.含浇筑、振捣、洒水、养护 7.工程量:最终以业主核定工程量为准 | m3 | 24 | 50 | 51.5 | 1200 | 1236
29 | 地下室入口坡道找坡层 | 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:不分等级 3.厚度：10cm 4.部位：地下室坡道 5.浇筑方式：人工，现场水平、垂直运输乙方负责 6.乙方自备施工机具、施工辅材 7.含浇筑、振捣、防滑拉槽、养护 8.工程量:最终以业主核定工程量为准 | m2 | 120 | 18 | 18.54 | 2160 | 2224.8
30 | 砖砌体 | 1.砖品种、规格、强度等级:免烧砖MU10 2.部位：隔墙 3.砂浆强度等级:水泥砂浆M7.5 4.水平、垂直运输乙方负责 5.甲供：砖砌体、水泥、砂石料，其他所需材料均有乙方自备。 | m3 | 25 | 235 | 242.05 | 5875 | 6051.25
31 | 门头钢架 | 1.工作内容：钢结构制作与安装 2.部位：围挡钢架大门 3.甲供：角钢 4.乙供：除甲供外的材料和施工机具 5.计量规则：以加工钢材以千克计量 | kg | 400 | 2.3 | 2.369 | 920 | 947.6
32 | 围挡 | 1.工作内容:测量放样，钢结构制作与安装，面板铺贴，每平米钢含量9.59kg 2.部位：围挡高2m 3.甲供：角钢、镀锌板 4.乙供：除甲供外的材料和施工机具 5.计量规则：以施工实际尺寸以平方米计量 | m2 | 500 | 42 | 43.26 | 21000 | 21630 | 每平米钢含量9.59kg
33 | 仿真草皮铺贴 | 1.围挡铁皮外立面铺贴绿色仿真草皮 2.甲供：仿真草皮 3.乙供：除甲供外的材料和施工机具 4.计量规则：按铺贴面积以平方米计量 | m2 | 500 | 12 | 12.36 | 6000 | 6180
34 | 离心式抽水泵 | 1.工作内容：施工降排水 2.甲供：施工用电 3.设备型号：离心式 4.规格：150mm 5.计量规则:按抽水台班计量 | 台班 | 20 | 70 | 72.1 | 1400 | 1442
35 | 离心式抽水泵 | 1.工作内容：施工降排水 2.甲供：施工用电 3.设备型号：离心式 4.规格：70mm 5.计量规则:按抽水台班计量 | 台班 | 20 | 60 | 61.8 | 1200 | 1236
36 | 小计 | [5 empty] | 166256 | 171243.68