## 报价说明
投标报价说明
1、本次报价为全费用专业分包单价，投标人根据自身情况填报税金税率，除税单价相同情况下，优先考虑能够提供增值税专票的报价人，除招标文件和合同另有约定外，中标单价为固定单价，结算时均不调整，投标单价包含了清单项目所有工序的费用，清单工程量为暂定工程量，最终按交工验收量结算。 2、综合单价已包含安全帽、安全带等费用，施工期间由乙方申报，甲方按公司统一样式采购后发放至乙方，由此发生的费用统一从进度款项中扣除。警示标语标牌、横幅、安全网等由甲方制作或购买，乙方负责张贴安装，相应人工费用已包含在报价当中，不再另外计取。 3、专业工程所需临水、临电甲方提供现场接口，乙方负责安装、维护、拆除，质量满足临时用电规范。 4、投标单价包含的安全文明施工措施费必须注明具体金额或占比，若乙方没有填报或填报比例低于现行法律法规要求的，视为已包含在清单单价中，乙方必须按照甲方要求做好现场安全文明施工，否则甲方按现行法律法规要求的比重从所报单价中扣除。 5、中标人必须服从甲方的管理，做到工完、料净、场清，否则甲方有权扣除安全文明施工费。 6、乙方必须保管好甲方提供的材料，严禁浪费，超过定额损耗的，从工程结算款中扣除，材料计划由乙方在施工前报项目经理部审核确定。 7、本次报价采用招标控制价，所有清单项均为单项限价，超过者视为废标，评标为最低价中标。 8、本工程按月计量，每月支付进度款至70%，完工后至90%，竣工验收合格后支付至97%，3%质保期满后无息一次性付清，付款前中标人需提供等额增值税专用发票。 9、工程具体内容详见清单及施工图纸，报价人在综合单价报价中应考虑设备及人员（含大型设备）进出场费用。 10、要求报价人递交报价函（悉知本说明及工程量清单计价规则，格式自拟），报价书要求加盖公章，附相应资质、业绩文件，旋挖桩施工业绩考虑加分项。 11、中标后报价说明为合同有效附件。 12、请报价人于2021年 月 日上午 09 时 30 分前将报价文件扫描件（加盖公章）同时发送至邮箱：420544677@qq.com\shejiyuanjianshe@163.com\812666591@qq.com。 13、招标文件解释联系方式：蔡工：15823475309，答疑统一发送至各报价人。

## 控制价
云南春江报废汽车拆解项目 桩基础清单控制价
工程名称：云南春江报废汽车拆解项目
建设单位：云南春江再生资源回收利用有限公司
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征+工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 投标人报价明细
[6 empty] | 全费用单价（除税） |  | 全费用 单价（含税） | 除税 合价 | 含税 合价 | 备注
[6 empty] | 除税单价 | 其中：安全文明施工费
1 | ZJLW01 | 钢护筒埋设 | 1.钢护筒埋设、拔除； 2.乙方自备钢护筒，型号规格满足施工要求； 3.乙方自备施工所需工器具、机具、辅材等； 4.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等； 5.如遇障碍或困难钢护筒无法拔出时，钢护筒费用另计； | m | 158 | 54 | 6.75 | 57.45 | 8532 | 9077
2 | ZJLW02 | 水下混凝土灌注 | 1.混凝土种类:水下商品混凝土，甲供材； 2.混凝土强度等级:不分强度等级； 3.部位：旋挖钻孔灌注桩； 4.浇筑方式：人机配合； 5.方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等 6.除甲供材外，施工机具、设备、辅材乙方自备； 7.工作内容包含导管拼装、接长、拆除、混凝土浇筑等所有工序； 8.混凝土充盈系数现场试验确定； | m3 | 540 | 30 | 1.59 | 30.9 | 16200 | 16686
3 | ZJLW03 | 旋挖钻孔灌注桩成孔 | 1.成孔方式：旋挖钻孔泥浆护壁成孔（含试验桩）； 2.孔径：DN800； 2.土质类别：详地勘报告，入中风化岩2m； 2.工作内容：工作平台整平、压实、泥浆池开挖、回填、泥浆制作、循环、沉淀、钻孔、清孔、钻渣100m内转堆； 3.乙方自备工作所需设备、工器具、机具、辅材等 4.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等 5.计量规则：按延长米计，中风化岩层超高2m×（±10%）时，超过部分另计入岩增加费； | m | 1042 | 220 | 4.45 | 226.6 | 229240 | 236117.2
4 | ZJLW04 | 旋挖钻孔灌注桩成孔 入岩增加费 | 1.入岩增加费按延长米计，中风化岩层超过钻孔综合单价规定入岩深度2m的±10%时，超过部分计价； 2.入岩增加费计价时相应成孔综合单价不扣除，在成孔综合单价基础商叠加计价； 3.含试验桩 | m | 200 | 380 | 19.8 | 391.4 | 76000 | 78280
5 | ZJLW05 | 钢筋笼制安 | 钢筋笼制安 | t | 27 | 1000 | 20 | 1030 | 27000 | 27810
6 | ZJLW05 | 钢筋混凝土桩头拆除 | 1.构件名称:C30钢筋混凝土桩头； 2.拆除构件规格尺寸:D800mm，H700mm； 3.风镐破除、含建筑垃圾整理统一堆放； 4.计量规则:按定额计量规则计算； 5.工程量:最终以甲乙方核定工程量为准。 | m3 | 28 | 346 | 12.85 | 356.38 | 9688 | 9978.64
7 | ZJLW07 | 旋挖钻机进出场费 | 旋挖钻机进出场费 | 台·次 | 1 | 9000 | 180 | 9270 | 9000 | 9270
8 | 合计 | [7 empty] | 375660 | 387218.84

## 工程量清单
云南春江报废汽车拆解项目 桩基础工程量清单
工程名称：云南春江报废汽车拆解项目
建设单位：云南春江再生资源回收利用有限公司
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征+工作内容 | 计量 单位 | 工程量 | 投标人报价明细
[6 empty] | 全费用单价（除税） |  | 全费用 单价（含税） | 除税 合价 | 含税 合价 | 备注
[6 empty] | 除税单价 | 其中：安全文明施工费
1 | ZJLW01 | 钢护筒埋设 | 1.钢护筒埋设、拔除； 2.乙方自备钢护筒，型号规格满足施工要求； 3.乙方自备施工所需工器具、机具、辅材等； 4.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等； 5.如遇障碍或困难钢护筒无法拔出时，钢护筒费用另计； | m | 158
2 | ZJLW02 | 水下混凝土灌注 | 1.混凝土种类:水下商品混凝土，甲供材； 2.混凝土强度等级:不分强度等级； 3.部位：旋挖钻孔灌注桩； 4.浇筑方式：人机配合； 5.方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等 6.除甲供材外，施工机具、设备、辅材乙方自备； 7.工作内容包含导管拼装、接长、拆除、混凝土浇筑等所有工序； 8.混凝土充盈系数现场试验确定； | m3 | 540
3 | ZJLW03 | 旋挖钻孔灌注桩成孔 | 1.成孔方式：旋挖钻孔泥浆护壁成孔（含试验桩）； 2.孔径：DN800； 2.土质类别：详地勘报告，入中风化岩2m； 2.工作内容：工作平台整平、压实、泥浆池开挖、回填、泥浆制作、循环、沉淀、钻孔、清孔、钻渣100m内转堆； 3.乙方自备工作所需设备、工器具、机具、辅材等 4.乙方负责施工期间的水平、垂直运输、转运等 5.计量规则：按延长米计，中风化岩层超高2m×（±10%）时，超过部分另计入岩增加费； | m | 1042
4 | ZJLW04 | 旋挖钻孔灌注桩成孔 入岩增加费 | 1.入岩增加费按延长米计，中风化岩层超过钻孔综合单价规定入岩深度2m的±10%时，超过部分计价； 2.入岩增加费计价时相应成孔综合单价不扣除，在成孔综合单价基础商叠加计价； 3.含试验桩 | m | 200
5 | ZJLW05 | 钢筋笼制安 | 钢筋笼制安 | t | 27
6 | ZJLW05 | 钢筋混凝土桩头拆除 | 1.构件名称:C30钢筋混凝土桩头； 2.拆除构件规格尺寸:D800mm，H700mm； 3.风镐破除、含建筑垃圾整理统一堆放； 4.计量规则:按定额计量规则计算； 5.工程量:最终以甲乙方核定工程量为准。 | m3 | 28
7 | ZJLW07 | 旋挖钻机进出场费 | 旋挖钻机进出场费 | 台·次 | 1
8 | 合计